แบบติดตาม ปค. 5

(๑) หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๒)  30 กันยายน 2569

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะการดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พันธกิจที่ 1 และ 2 วัตถุประสงค์: 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยให้ได้ มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันและเพิ่มโอกาสในการได้รับ จัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก | . มีระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาแบบประกบโดยนักวิจัย อาวุโส 2. มีคลินิกวิจัยและ ระบบประกันคุณภาพ ข้อเสนอโครงการ (ตรวจรูปแบบและภาษา ก่อนนำส่ง) 3. มีฐานข้อมูลแหล่งทุน และการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารแหล่งทุน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล/เว็บไซต์/ไลน์) 4. ดำเนินโครงการ พัฒนาทักษะงานวิจัยพื้นฐานเพื่อยกระดับสู่งาน วิจัยนวัตกรรม เชิงพาณิชย์ | โอกาสที่ข้อเสนอโครงการวิจัยจะไม่ได้รับการอนุมัติทุน ส่งผลกระทบเชิงลบ ต่อองค์กร ดังนี้: 1. ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย ด้านรายได้และผลงานตีพิมพ์ 2.ขาดแคลนงบประมาณ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือจ้าง ผู้ช่วยวิจัยทำให้ศักยภาพ การวิจัยลดลง 3.ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย 4.นักวิจัยขาดแรงจูงใจ ในการดำเนินงานวิจัย | 1. (ระยะสั้น: ก.พ.-เม.ย.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนขอทุนอย่างไรให้ได้ เงินสนับสนุน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนจริงมาตรวจร่าง โครงการแบบตัวต่อตัว 2. (ระยะกลาง: ตลอดปีงบฯ) ดำเนินโครงการ จับคู่ธุรกิจหาโจทย์วิจัย ร่วมกัน โดยนำผู้บริหาร และนักวิจัยลงพื้นที่หารือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ที่ตอบสนองความต้องการจริง 3. (ระยะยาว: ไตรมาส 2) สร้างภาคีเครือข่ายวิจัยระดับภูมิภาคบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อยื่นขอทุนแผนงานขนาดใหญ่ (เช่น บพข., สกสว.)ลดการแข่งขันแบบโครงการเดี่ยว 4. การติดตามประเมินผล: กำกับติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) อย่างใกล้ชิด ได้แก่มูลค่าโครงการที่ยื่น ขอต้องไม่ต่ำกว่า 3 เท่าของเป้าหมาย และต้องมีโครงการร่วมทุนภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/ปี |  |  |  |

สถานะการดำเนินการ

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

= ยังไม่ดำเนินการ

= อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ (๑๐)......................................................

ตำแหน่ง (๑๑) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ (๑๒) 30 กันยายน 2569