แบบติดตาม ปค. 5

แบบติดตาม ปค. 5

(๑) หน่วยงาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๒)  30 กันยายน 2568 (รอบ 12 เดือน)

ปรัชญา : รากเหง้าพหุวัฒนธรรม  นำการพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล

วิสัยทัศน์ :  เป็นแหล่งเรียนรู้และยกระดับด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสกลนคร

พันธกิจ	: 1. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากล

2. พัฒนานวัตกรรมด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ

3. ยกระดับภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. การบริหารจัดการเชิงรุก ด้านทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะการดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากล วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากล | จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษทั้งนักศึกษาและบุคลากร | กิจกรรมได้รับการอนุมัติในห้วงปิดภาคเรียน ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้อย่างเต็มที่ | ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับห้วงการใช้งบประมาณและการเปิดภาคการศึกษา | งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ |  | อยู่ระหว่างการอบรมและมีกำหนดการดำเนินงานให้เสร็จภายในกันยายน 2568 |
| พันธกิจที่ 2 พัฒนานวัตกรรม ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร ไม่ให้สูญหาย | ข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร ล้าสมัย | ข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครล้าสมัย ข้อมูลบางส่วนสูญหาย | รวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร | งานบริการวิชาการและพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร |  | ไม่มีงบประมาณดำเนินการ |

สถานะการดำเนินการ

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

= ยังไม่ดำเนินการ

= อยู่ระหว่างดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

= ยังไม่ดำเนินการ

= อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ (๑๐)......................................................

ตำแหน่ง (๑๑)..........................................................

วันที่ (๑๒) 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568