แบบติดตาม ปค. 5

(1) หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๒)  30 มิถุนายน 2566 (รอบ 9 เดือน)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ การดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง | 1. คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยสู่ท้องถิ่น 2. คณะครุศาสตร์มีการสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยให้กับอาจารย์ภายในคณะ 3. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัยของคณาจารย์คณะ ครุศาสตร์ | 1. ขาดงานวิจัยที่ต่อยอดกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 2. ขาดการสำรวจความต้องการพื้นฐานของชุมชน | 1. จัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนเงินทุนวิจัยสำหรับบุคลากรภายในคณะ 2. กำหนดจัดทำพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัยของคณาจารย์คณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง | สิงหาคม 2566 คณบดี/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |  | - |
| 2. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตครูให้มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ | 1. จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร | 1. นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมตามความต้องการของท้องถิ่น | 1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาครู ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 | สิงหาคม 2566 คณบดี/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |  | 1. บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการและยืมเงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัย |
| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ การดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น |
|  | 2. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 3. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา | 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระ งานอื่นๆ จึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา | 2. สำรวจความต้องการของครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในท้องถิ่น และชุมชน |  |  |  |
| 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู | 1. จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) | 1. บางหลักสูตรวิชายังขาดความมั่นใจในการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ (OBE) ค่อนข้างน้อย | 1. ประชุมชี้แจง และประชุมเชิงปฏิบัติการให้หลักสูตรเกิดความเข้าใจ และสามารถพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ (OBE) ได้ | สิงหาคม 2566 คณบดี/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |  | 1. บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการและยืมเงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) |
| 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส สะท้อนให้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ | 1. กำหนดให้สาขาวิชาพิจารณาความเหมาะสม ในดำเนินงานโครงการ โดยสามารถขออนุมัติโครงการล่วงหน้าจากแผน ที่กำหนดได้ 2. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ หรืออาจารย์สาขาวิชาเดียวกันเท่านั้นที่ | 1. สาขาวิชาไม่ดำเนินโครงการตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2. สาขาวิชาไม่ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายหลักเสร็จโครงการตามเวลาที่กำหนด (ภายใน 15 วันหลังจัดกิจกรรม) | 1. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุมัติจัดโครงการโดยสามารถจัดโครงการล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในแผนได้ 2. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ | กันยายน 25656 คณบดี/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |  | 1. บันทึกข้อความติดตามการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายรายไตรมาส |
| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ การดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น |
|  | จะสามารถเป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายได้ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานสาขาวิชา 3. จัดประชุมติดตามโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 4. จัดทำโครงการบริหารและจัดการห้องสำนักงานคณบดี | 3. สาขาวิชาไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายตามแนวปฏิบัติที่คณะได้กำหนด | หรืออาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกันเท่านั้นที่สามารถเป็น ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย ภายใต้การกำกับดูแลของประธานสาขาวิชา 3. จัดทำบันทึกข้อความติดตามการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายรายไตรมาส |  |  |  |

สถานะการดำเนินการ

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

= ยังไม่ดำเนินการ

= อยู่ระหว่างดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

= ยังไม่ดำเนินการ

= อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ (๑๐).......................................................

ตำแหน่ง (๑๑)  คณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่    30    เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2566