แบบติดตาม ปค. 5

(๑) หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๒)  30 มิถุนายน 2566 (รอบ 9 เดือน)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะการดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ภารกิจหรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่อสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนของชุมชน | 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดประชุมเพื่อระบุพื้นที่เป้าหมายในการวิจัยและนวัตกรรมให้ชัดเจน 2. สถาบันวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ดำเนินการหาความต้องการของชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบาย ของชุมชน | 1. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. ยังไม่ระบุพื้นที่เป้าหมายการวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจน 3. ชุมชนยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคมและนโยบายประเทศ 2. ส่งเสริมความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพัฒนาผลงานวิจัยและ นวัตกรจากศูนย์ความเป็นเลิศสู่เชิงพาณิชย์และสร้างผู้ประกอบการใหม่ | สถาบันวิจัย และพัฒนา |  | 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำคำขออนุมัติโครงการติดตาม ประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ระบุพื้นที่เป้าหมายในการติดตาม ประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน คือ อ.กุสุมาลย์ และ อ.เต่างอย 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเพื่อดำเนินงานโครงการ ร่วมกับชุมชน ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 |

สถานะการดำเนินการ

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

= ยังไม่ดำเนินการ

= อยู่ระหว่างดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

= ยังไม่ดำเนินการ

= อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .......................................................

ตำแหน่ง ..........................................................

วันที่    30    เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2566