- ร่าง -

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563)

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย และแนวทางที่ชัดเจนในการยกระดับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนและจัดการความรู้ระหว่างหลักสูตร เพื่อพัฒนาและยกระดับหลักสูตรให้มีคุณภาพ สูงขึ้น | - ร้อยละความรู้ ความเข้าใจระบบการประเมินรูปแบบใหม่ของหลักสูตรจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม | ร้อยละ 50 | - ทบทวนนโยบายด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เพื่อเปลี่ยนแปลงและยกระดับระบบการประเมินจากระบบ IQA สู่ระบบอื่น - ศึกษารูปแบบและแนวทางการประเมินหลักสูตรในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เกณฑ์ AUN-QA, AACSB และ ABET เป็นต้น - วางแผนและกำหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รูปแบบการประเมินใหม่ที่จะสามารถเป็นกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ - ถอดบทเรียนและจัดการความรู้ระหว่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาและยกระดับหลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์แนวทางที่จะกำหนดในอนาคต - ประชุม/อบรมเพื่อให้ความรู้แนวทางการประเมินรูปแบบใหม่ให้กับหลักสูตร - กิจกรรมประชุมชี้แจงและฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | 65,000 | - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - งานประกันคุณภาพการศึกษา |

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- งานบริหารบุคคลและนิติการ

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย : องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มหาวิทยาลัยพึงหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้มากขึ้น | 1. ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2. ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก | 1. ร้อยละ ... ของจำนวน อาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 2. ร้อยละ ... ของจำนวน อาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด | 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการร่วมกับงานบริหารบุคคลและนิติการ จัดทำโครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 - กิจกรรมการจัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการ | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | 150,000 | - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - งานบริหารบุคคลและนิติการ |
|  |  |  | 2) การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อาทิ - โครงการการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - โครงการสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัยในเวทีระดับชาติ | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | 1,000,000 | - สถาบันวิจัยและพัฒนา |
|  |  |  | 3) การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและให้เงินสมนาคุณ กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - งานบริหารบุคคลและนิติการ |
|  |  |  | 4) การจัดประชุมชี้แจง กระบวนการและขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่ง อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ที่ถึงเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่ง หรือที่กำลังขอกำหนดตำแหน่ง ทราบถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการทำงาน ตลอดจนติดตามสถานะ ความเคลื่อนไหวของตนเอง | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - งานบริหารบุคคลและนิติการ |
|  |  |  | 5) กำหนดมาตรการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับคณาจารย์ที่ครบกำหนดเกณฑ์ระยะเวลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ในการขอกำหนดตำแหน่ง | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - งานบริหารบุคคลและนิติการ |

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- กองพัฒนานักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการศึกษาระดับปริญญาตรี

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนารูปแบบกิจกรรม หรือแพลตฟอร์มการให้บริการนักศึกษาด้านต่าง ๆ ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยระบบออนไลน์ที่สามารถ เข้าถึงได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ เช่น การดูแลแนะแนวให้คำปรึกษา และการยื่นคำร้องต่าง ๆ ที่ต้องผ่านการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย | 1. จำนวนกิจกรรม/ การให้บริการนักศึกษา ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | ..... กิจกรรม/โครงการ | 1) พัฒนารูปแบบกิจกรรม/การให้บริการนักศึกษาด้านต่าง ๆ ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - กองพัฒนานักศึกษา |
|  | 2. จำนวนแอพพลิเคชั่น ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อให้บริการนักศึกษา | 1 แอพพลิเคชั่น | 2) โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - กิจกรรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบบริหารการศึกษา (SNRUConnect Mobile Application) | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | 310,000 | - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 2. มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือของสมาคม/ชมรม ศิษย์เก่า และคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา และบริการนักศึกษารวมทั้งศิษย์เก่า | 1. จำนวนเครือข่าย ที่เกิดขึ้นจากการ จัดกิจกรรม 2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายศิษย์เก่า | ..... เครือข่าย ... โครงการ/กิจกรรม | 1) โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. 2565 - กิจกรรมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เวทีแลกเปลี่ยน พบปะ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา | ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 | 35,000 | - กองพัฒนานักศึกษา |

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ถึงแม้ว่าเกณฑ์การประเมิน ไม่มีกำหนดว่าต้องมีแผนการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ในการดำเนินงานให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์มหาวิทยาลัย ควรมีแผนการบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแผน และวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้การประเมินโครงการเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาแผนและโครงการกิจกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น ในวงรอบต่อไป 4. การดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานตามเป้าหมาย ของแผนและวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนโครงการและกิจกรรมในวงรอบต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น | - ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา | ร้อยละ ...... | 1) ทบทวนและปรับปรุงการกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดผล ประเมินผล และติดตามผลความสำเร็จที่สะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา 2) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายของแผนและวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม 3) นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนโครงการและกิจกรรมในวงรอบปีการศึกษาต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 | 25,600 | - กองพัฒนานักศึกษา |

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- กองพัฒนานักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาส่วนมาก ไม่สะท้อนคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมหาวิทยาลัยควรกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สะท้อนคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผนและโครงการ/กิจกรรมในวงรอบต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีคุณภาพอย่างท้าทาย เพิ่มมากขึ้น เช่น ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยควรกำหนดวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้สูงยิ่งขึ้นกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ของการบริการหรือกิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สะท้อนผลการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง | - ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา | ร้อยละ ...... | 1) ทบทวนและปรับปรุงการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา 2) กำหนดวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ท้าทายเพิ่มมากขึ้น 3) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลความสำเร็จให้สอดคล้องหรือตรง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่เป็นรูปธรรม 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในวงรอบปีการศึกษาต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 | 25,600 | - กองพัฒนานักศึกษา |
| 3. การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดให้นักศึกษาเฉพาะบางคน มหาวิทยาลัยควรจะพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับวงจรคุณภาพและสามารถนำมาใช้ยกระดับการเรียนของตนเองได้ทุกคน โดยอาจกำหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการเรียน การทำโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา | - ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาจากการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพ | ร้อยละ...... | 1) เพิ่มช่องทางให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ให้ความรู้ในการประชุมเปิดภาคเรียน, กิจกรรมประชุม/อบรม, การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น 2) การจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมนักศึกษาทุกระดับ | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - กองพัฒนานักศึกษา - คณะ |
| 4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มช่องทาง และรูปแบบในการให้ความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของศิษย์เก่าในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิเช่น การฝึกอบรมออนไลน์ การเผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัย ในรูปแบบ Infographic / webinar / podcast / Facebook Live ทางสื่อ Social Media ต่าง ๆ เป็นต้น | - จำนวนช่องทาง/รูปแบบการให้ข้อมูล ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์เเก่ศิษย์เก่า | ...... ช่องทาง/รูปแบบ | 1) พัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การจัดหางาน และแหล่งข้อมูลวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ให้หลากหลายมากขึ้น 2) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการประกอบอาชีพ 3) ส่งเสริมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของศิษย์เก่าในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - กองพัฒนานักศึกษา |

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ควรสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นใด เพื่อนำไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น | - ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ | 4.60 คะแนน | 1) เก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร 2) วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3) สรุปประเด็นที่ต้องนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม 4) นำข้อมูลผลการประเมินไปประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - งานประกันคุณภาพการศึกษา - คณะ - หลักสูตร |

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  2 การวิจัย

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสังสรรค์, ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. มหาวิทยาลัยควรวางระบบและ กลไกที่ชัดเจนในการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลมากยิ่งขึ้น 2. มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน นักวิจัยหน้าใหม่โดยคำนึงถึง ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และช่วงวัย/อายุ (รุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นอาวุโส) เป็นต้น 3. มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะนักวิจัย ควรพัฒนาแผนการวิจัย (หัวข้อวิจัย/วิธีการวิจัย) ที่เอื้อต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา | - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ งานสังสรรค์ | ระดับ 5 | - พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถเขียนผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น - โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - กิจกรรมกระบวนการติดตามและประเมินผลการวิจัย - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การติดตามรายงานความก้าวหน้าของสายวิชาการ - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 1.2 โครงการสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัยในเวทีระดับชาติ | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | 1,503,800 | - สถาบันวิจัยและพัฒนา |
|  |  |  | - สนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบุคลากร สู่ความเป็นมาตรฐานสากล |  |  |  |
|  |  |  | - พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และช่วงวัย/อายุ - โครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  |  |  |
|  |  |  | - พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย โดยการสร้างนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดูแลบุคลากรวิจัย ทั้ง 6 คณะ และร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หาเครือข่ายการวิจัย |  |  |  |

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ สร้างเครือข่ายในการทำงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกให้มากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยน แนวทางการให้ทุนในปัจจุบัน | - จำนวนเครือข่าย ในการทำงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอก | .... เครือข่าย | - ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ (ทำงานวิจัยเป็นทีมสหวิทยาการ) - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 5. มหาวิทยาลัยควรหาช่องทางส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์ นำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์และ ต่อยอดเชิงธุรกิจ | - จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อปี | .... ผลงาน | - ผลักดันให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และนำไปจดสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้นำผลงานไปต่อยอดเชิงธุรกิจ - พัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 6. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ข้อมูล/สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจสำหรับการกำหนดนโยบายและแนวทางในการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร | ....... ระบบ | พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สถาบันวิจัยและพัฒนา |

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ควรกำหนดมาตรการและ/หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น | - สัดส่วนงบประมาณเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ เฉลี่ยต่อคน | 1) เฉลี่ยภาพรวม คนละ 40,000 บาทขึ้นไป ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2) เฉลี่ยภาพรวม คนละ 80,000 บาทขึ้นไป ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 1) การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 2) การเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณสนับสนุนทุนงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สถาบันวิจัยและพัฒนา |

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม,                                                                                                     ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การสร้างเครือข่ายการทำงาน ใหม่ ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร ให้ครอบคลุมการให้บริการทางวิชาการ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ | - จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ | .... เครือข่าย | - การพัฒนาการบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ - การลงพื้นที่สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสนับสนุน ติดตามการดำเนินงานของโครงการ และเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ในพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน ผ่านบูรณาการ การวิจัย การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการในพื้นที่ ชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการวิจัย เพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการสร้างคน สร้างการเรียนรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อชุมชน ท้องถิ่น | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 2. วิเคราะห์/สกัดองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหลักสูตรบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรระยะสั้น การให้บริการ ทางวิชาการ วิเคราะห์ ทดสอบในห้องปฏิบัติการ การให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการอื่น ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การรักษาโรคระบาดในสัตว์ การทำวัคซีน การผสมเทียมสัตว์ เป็นต้น | - จำนวนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย | ..... โครงการ | - วิเคราะห์/สกัดองค์ความรู้ ถอดบทเรียนจากการบริการวิชาการแก่ชุมชน - พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย |  |  |  |

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. มหาวิทยาลัยควรเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่บูรณาการกับ การวิจัยและเกิดองค์ความรู้จนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) แล้วมีการจัดการความรู้นี้ (KM) เพื่อต่อยอดจนยั่งยืนแล้วไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจและ สร้างเครือข่ายระดับชาติ | - เกิดชุมชนต้นแบบ ด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน | อย่างน้อย 1 ชุมชน | - มีระบบการสนับสนุน ติดตามการดำเนินงานโครงการ เพื่อช่วยเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับพื้นที่เป้าหมาย - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นไปยังกลุ่มผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิผล - การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อการวางแผนการพัฒนาการขับเคลื่อนงานในอนาคต การรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสรุปผลข้อมูลการดำเนินงานเพื่อการสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 4. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาผลผลิต จากการบริการวิชาการให้มีคุณภาพตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) และส่งผลกระทบ (impact) ในทางที่ดีต่อชุมชน | - จำนวนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร | 25 โครงการ | - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง เรียนรู้จนเกิดทักษะ กระบวนการ และมีการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่นำมาต่อยอด ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  |  |  |
| 5. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการหารายได้จากโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมทั้งระยะสั้นและระยะยาว | - จำนวนโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ก่อให้เกิดรายได้ | ..... โครงการ/กิจกรรม | - ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานหรือคณะมีโครงการหรือกิจกรรม ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและมหาวิทยาลัย โดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการออกแบบกิจกรรม |  |  |  |

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   และตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้ - สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. มหาวิทยาลัยควรวางแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การทำผ้าฝ้าย ย้อมครามและอื่น ๆ | - จำนวนศาสตร์/ องค์ความรู้ประเภท ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ | …… ศาสตร์/องค์ความรู้ | 1) กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการศาสตร์ และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2) บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 3) นำศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ สืบสาน และถ่ายทอดกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม |
| 2. มหาวิทยาลัยควรวางแผนการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับพื้นที่รวมทั้งจุดเด่นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย มีระบบกลไก เป้าหมาย และตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เพื่อสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ | - ร้อยละความสำเร็จ ของแผนงานในการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ | ร้อยละ ..... | 1) วางแผนพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยให้สอดคล้องกับท้องถิ่น รวมทั้งจุดเด่นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 2) กำหนดระบบกลไก เป้าหมาย และตัวบ่งชี้ในการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม |
| 3. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ ที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ | - จำนวนระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรม | 1 ระบบ | 1) รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ เป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ และเป็นการเผยแพร่มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม |

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- กองนโยบายและแผน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ |  |  |  |  |  |  |
| มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ภายใต้สถานการณ์จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าต่ำกว่าเป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือพันธกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การบริการวิชาการและงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น และระยะยาว | - ร้อยละการเพิ่ม เงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย - จำนวนแผนธุรกิจ ของมหาวิทยาลัย (คณะ สำนัก สถาบัน) | ร้อยละ 3 6 แผน | ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้านรายได้ ดังนี้ 1) ทบทวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ สำนัก สถาบัน 2) การวิเคราะห์การหารายได้เพิ่มขึ้น 3) กำหนดระบบและกลไกการแสวงหารายได้และการบริหารทางการเงินที่สามารถนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 4) จัดหาแหล่งทุนจากภายนอกบนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย หารายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม 5) จัดทำแผนธุรกิจในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ สำนัก สถาบัน | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | กองนโยบายและแผน |

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม |  |  |  |  |  |  |
| มหาวิทยาลัยควรดำเนินงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เรื่อง ระบบการเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้ระบบเกิดคุณภาพทั้งต่อบุคลากรและนักศึกษา | - จำนวนความเสี่ยง เรื่อง ระบบการเรียน การสอนที่ใช้สื่อออนไลน์ | 1 ความเสี่ยง | - วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง เรื่อง ระบบการเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียโอกาสของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบด้านการเรียนการสอนออนไลน์ | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | กองนโยบายและแผน |

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- กองกลาง

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน |  |  |  |  |  |  |
| มหาวิทยาลัยพึงหาวิธีการหรือช่องทางในการสื่อสารกับบุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน | - ร้อยละความสำเร็จ ของการรับรู้การดำเนินงานด้านต่าง ๆของมหาวิทยาลัยจากผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ร้อยละ…… | 1) จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องทุกข์จากผู้รับบริการ จากบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นช่องทางที่เปิดเผย 2) เปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมแก้ไขปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบ แนะนำ ร่วมคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมในกระบวนการพัฒนาองค์กร ตามหลักการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 3) การจัดประชุม เสวนา เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานหรือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน 4) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ โซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เข้าถึงสะดวก ทันสมัย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - กองกลาง - งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ |

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- กองนโยบายและแผน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ |  |  |  |  |  |  |
| มหาวิทยาลัยควรทบทวนการกำหนดนโยบายด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และควรปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ให้มีความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น เป็นรูปแบบ E-book, Infographic, Podcast หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่นิยมเผยแพร่ ทาง Social media เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอก สามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น | - จำนวนรูปแบบ/ ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาก การจัดการความรู้ | .... รูปแบบ/ช่องทาง | - ทบทวนการกำหนดนโยบายด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย - ปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น รูปแบบ E-book, Infographic, Podcast หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่นิยมเผยแพร่ ทาง Social media | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - กองนโยบายและแผน |

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- กองนโยบายและแผน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน |  |  |  |  |  |  |
| มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแผน ในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่ครอบคลุมและหลากหลายในทุกมิติ โดยให้สอดคล้องตามช่วงวัยหรืออายุ อาทิ การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพ ในการทำงาน ความก้าวหน้าใน สายงาน/สาขาวิชาชีพ การดำรงชีวิตในองค์กรและสังคม เป็นต้น | - ร้อยละความสำเร็จ ของแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน | ร้อยละ ..... | ทบทวน/จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาบุคลากร ให้อยู่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และมีความก้าวหน้าและมั่นคงในวิชาชีพ โดยมีโครงการกิจกรรม เช่น | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | 711,040 | - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - งานบริหารบุคคลและ นิติการ |
|  |  |  | 1) โครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 - กิจกรรมการจัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการ |  |  |  |
|  |  |  | 2) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงาน สำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ - กิจกรรมนำเสนอผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (คู่มือปฏิบัติงาน หรือวิจัย) |  |  |  |
|  |  |  | 3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  |  |  |
|  |  |  | 4) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 5 |  |  |  |
|  |  |  | 5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น (พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน) - กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร ระดับต้น |  |  |  |

หน่วยงานผู้กำกับดูแล/รับผิดชอบตัวบ่งชี้

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  :  องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

| แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณะดำเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (WIL) ของหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการนำแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) ไปสู่กระบวนการจัดการความรู้(knowledge management) เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป | - จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 1 ผลงาน | พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ พร้อมทั้งกำกับติดตาม จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี | ก.ค. 64 - มิ.ย. 65 | - | - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |